## Hoja 1
ID | Descripción del Impedimento | Categoría | Causa Raíz | Impacto en el Equipo | Fecha Identificado | Responsable | Fecha Estimada de Resolución | Estado | Acciones Tomadas | Solución Implementada | Lecciones Aprendidas
1 | La integración de Firebase presentó problemas. Se requirió dedicar tiempo extra a investigar y experimentar con diferentes configuraciones para lograr una integración exitosa. | Técnico | Falta de documentación clara | Retrasos en el desarrollo | 2024-08-09 | Scrum Master | 2024-08-11 | Resuelto | Investigación y ajustes de configuración | Investigación y ajustes de configuración | Mejorar la documentación técnica de las herramientas
2 | No se había implementado ningún mecanismo de autenticación para proteger el acceso a los datos de los usuarios. | Funcional | Falta de implementación | Riesgo de seguridad | 2024-12-02 | Product Owner | 2024-12-04 | En progreso | Implementación de autenticación de Firebase | Implementar autenticación de Firebase | Priorizar la seguridad en el desarrollo de nuevas funcionalidades