## Hoja 1
ID | Descripción del Impedimento | Categoría | Causa Raíz | Impacto en el Equipo | Fecha Identificado | Responsable | Fecha Estimada de Resolución | Estado | Acciones Tomadas | Solución Implementada | Lecciones Aprendidas
1 | El orden de los sprints tuvo que ser replanteado en varias ocasiones para así calzar con los tiempos estipulados. | Proceso | Falta de planificación detallada | Retrasos en el desarrollo | 2024-08-16 | Scrum Master | 2024-08-18 | Resuelto | Revisión y ajuste del backlog | Mejora en la planificación de sprints | Mayor planificación al inicio del proyecto
2 | Existieron errores en la elaboración del sprint, que retrasaron el desarrollo. | Proceso | Falta de claridad en los requisitos | Reducción de la velocidad | 2024-08-17 | Product Owner | 2024-08-20 | Resuelto | Refinamiento del backlog | Mejora en la definición de los requisitos | Mayor claridad en los requisitos al inicio del sprint
3 | Existieron problemas de comunicación y coordinación con el equipo que retrasaron el proceso de documentación. | Comunicación | Falta de comunicación efectiva | Retrasos en la documentación | 2024-08-18 | Scrum Master | 2024-08-21 | Resuelto | Reuniones diarias más enfocadas | Mejora en la comunicación del equipo | Comunicación diaria más efectiva