## Hoja 1
ID | Descripción del Impedimento | Categoría | Causa Raíz | Impacto en el Equipo | Fecha Identificado | Responsable | Fecha Estimada de Resolución | Estado | Acciones Tomadas | Solución Implementada | Lecciones Aprendidas
6 | Encontramos algunos problemas técnicos con la sincronización en tiempo real usando Firebase, lo cual afectó la actualización de los turnos en algunos momentos. | Técnico | Configuración incorrecta de Firebase | Retrasos en la actualización de datos | 2024-08-23 | Team Scrum | 2024-08-25 | Resuelto | Ajustes en las reglas de seguridad de Firebase | Optimización de las reglas de seguridad | Mayor atención a la configuración de Firebase
7 | La integración con Firebase presentó fallos intermitentes que ralentizaron la visualización de los turnos, pero el equipo los resolvió progresivamente. | Técnico | Problemas de rendimiento de Firebase | Disminución de la velocidad del sistema | 2024-08-24 | Product Owner | 2024-08-27 | Resuelto | Optimización de consultas a Firebase | Mejoras en el rendimiento de la aplicación | Realizar pruebas de carga antes de lanzar nuevas funcionalidades