## Hoja 1
ID | Descripción del Impedimento | Categoría | Causa Raíz | Impacto en el Equipo | Fecha Identificado | Responsable | Fecha Estimada de Resolución | Estado | Acciones Tomadas | Solución Implementada | Lecciones Aprendidas
1 | Se recomendó realizar pruebas adicionales para garantizar la efectividad del reconocimiento facial en diferentes condiciones de uso. | Calidad | Falta de pruebas exhaustivas | Posible disminución de la satisfacción del usuario | 2024-08-31 | Product Owner | 2024-09-04 | En progreso | Diseño de casos de prueba adicionales | Ampliación de la batería de pruebas | La importancia de las pruebas exhaustivas antes del lanzamiento