## Hoja 1
ID | Descripción del Impedimento | Categoría | Causa Raíz | Impacto en el Equipo | Fecha Identificado | Responsable | Fecha Estimada de Resolución | Estado | Acciones Tomadas | Solución Implementada | Lecciones Aprendidas
1 | Se observó que la interfaz podría mejorarse para ser más responsiva, especialmente en dispositivos móviles y en pantallas de tamaños variados, para evitar que la información se distorsione o no sea completamente visible. | Diseño | Diseño de interfaz no optimizado | Disminución de la experiencia del usuario | 2024-09-08 | Scrum Master | 2024-09-10 | Solucionado | Revisión del diseño de la interfaz | Mejora en la responsividad de la interfaz | La importancia de un diseño centrado en el usuario